Acta de Constitución del  Proyecto

(Project Charter)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto | Desarrollo e Implementación del Sitio Web Interactivo con Catálogo y Cotizador para la empresa "JKM CONFECCIONES". | Fecha de Preparación | 02/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: | Gerencia de JKM CONFECCIONES | Fecha de Modificación: |  |
| Preparado por: | Quiñones Sencca, Abelardo | Autorizado por: | Erick Michel Saldivar Saldivar |

B.	Descripción  del  producto o servicio del Proyecto

Se desarrollará un sitio web interactivo que funcionará como un catálogo digital y una herramienta de cotización para los clientes de JKM CONFECCIONES. El sistema incluirá un panel administrativo para la gestión de productos e inventario.

C.	Alineamiento del Proyecto

| Objetivos de la Organización | Propósitos del Proyecto |
| --- | --- |
| Reducir los errores y el tiempo invertido en la gestión de inventarios para optimizar el uso de recursos. | Reemplazar el sistema manual en hojas de Excel por un módulo digital centralizado para un control de stock preciso y en tiempo real. |
| Estar a la vanguardia al automatizar el proceso de gestión de claves y provisión de accesos. | Implementar un catálogo web interactivo que funcione como una vitrina virtual y un primer punto de contacto para la generación de cotizaciones. |
| Agilizar los procesos de cotización y comunicación para ofrecer una experiencia de compra más rápida, moderna y satisfactoria. | Facilitar que los clientes puedan generar sus propias cotizaciones y enviarlas de forma estructurada a través de WhatsApp, minimizando la fricción y los errores de transcripción. |

D.	Objetivos del Proyecto

|  | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| No exceder el presupuesto asignado para este proyecto. |  |
| Implementar el proyecto en su Iteración I en un plazo no mayor de cinco meses. |  |
| Desarrollar un sitio web interactivo para la empresa textil que permita a los clientes visualizar el catálogo de productos, generar cotizaciones personalizadas integradas con WhatsApp Business y facilitar la comunicación con la empresa. Además, incorporará un panel administrativo para la gestión de productos y estadísticas, con el fin de mejorar la experiencia del cliente, optimizar los procesos internos y fortalecer la presencia digital de la empresa. |  |

E.	Alcance y Extensión del Proyecto

Funcionalidades Incluidas:

Catálogo de Productos en Línea:

Visualización de uniformes con imágenes, descripciones y filtros por categoría y talla.

Generador de Cotizaciones:

Herramienta para que los clientes seleccionen productos, tallas y cantidades para armar una solicitud.

Integración con WhatsApp Business:

Envío de la cotización generada al área de ventas mediante la funcionalidad click-to-chat.

Panel Administrativo:

Módulo con acceso restringido para gestionar productos (altas, bajas, modificaciones) y visualizar métricas básicas.

Principales Fases del Proyecto.

Aplicando la metodología cascada

Fase de Análisis de Requisitos:

Levantamiento de requerimientos con los stakeholders

Análisis de los procesos de negocio actuales

Definición del alcance y las limitaciones del proyecto.

Entregable: Documento de Especificación de Requisitos del Software (ERS): Detalla exhaustivamente todo lo que el sistema debe hacer.

Fase de Diseño del Sistema:

Análisis global de la solución

Diseño detallado de la solución

Entregable: Documento de Diseño de Software (DDS): Contiene los diagramas de arquitectura, el modelo de la base de datos y los prototipos de la interfaz.

Fase de Implementación (Codificación):

Creación de la base de datos.

Desarrollo de la lógica del negocio (Backend).

Construcción de la interfaz de usuario (Frontend).

Realización de pruebas unitarias por parte de los desarrolladores para verificar que cada componente funciona de forma aislada.

Entregable: Código fuente del software y la base de datos funcional.

Fase de Pruebas (Verificación):

Pruebas de Integración

Pruebas de Sistema

Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

Entregable: Informe de Pruebas con los casos de prueba ejecutados, los errores encontrados y las correcciones aplicadas.

Fase de Despliegue

Configuración del servidor.

Migración de datos (si es necesario).

Instalación de la aplicación.

Capacitación al personal de JKM CONFECCIONES.

Entregable: Sistema en producción, completamente funcional y accesible y Manual de Usuario.

Fase de Mantenimiento

Corrección de errores que surgen durante el uso.

Actualizaciones de seguridad.

Soporte técnico al usuario.

Entregable: Nuevas versiones o parches del software.

Stakeholders claves.

F.	Factores Críticos de Éxito del Proyecto

| Fase | Actividades Principales | Duración (semanas) | Semanas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis de Requisitos | - Levantamiento de requerimientos con stakeholders- Análisis de procesos de negocio- Definición del alcance y limitaciones | 3 | 1 – 3 | Documento ERS |
| 2. Diseño del Sistema | - Análisis global de la solución- Diseño detallado- Diagramas de arquitectura, BD y prototipos | 2 | 4 – 5 | Documento DDS |
| 3. Implementación (Codificación) | - Creación de BD- Desarrollo Backend- Construcción Frontend- Pruebas unitarias | 5 | 6 – 10 | Código fuente + BD funcional |
| 4. Pruebas (Verificación) | - Pruebas de integración- Pruebas de sistema- Pruebas de aceptación (UAT) | 3 | 11 – 13 | Informe de Pruebas |
| 5. Despliegue | - Configuración de servidor- Migración de datos- Instalación- Capacitación al personal | 1 | 14 | Sistema en producción + Manual de Usuario |
| 6. Mantenimiento | - Corrección de errores- Actualizaciones- Soporte técnico | 1 | 15 | Parches y nuevas versiones |

G.	Factores Críticos de Éxito del Proyecto

La participación activa y la retroalimentación oportuna por parte de la gerencia de JKM CONFECCIONES.

El estricto cumplimiento del alcance definido, evitando la inclusión de funcionalidades no planificadas.

La correcta migración de los datos de inventario del sistema manual al nuevo módulo digital.

La facilidad de uso y la adopción de la plataforma tanto por los clientes como por el personal administrativo.

H.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

Recursos Humanos:

1 Líder de Proyecto

4 Analistas y diseñadores

3 Desarrolladores Backend

2 Desarrolladores Frontend

Infraestructura y Software:

Servicio de Hosting web

Licencias de software de Desarrollo

Costo Estimado del Proyecto:

El costo total estimado es de S/ 9,815.00. (Costo Referencial y sujeto a despliegue del producto/servicio)

Beneficios Estimados:

Operativos: Reducción drástica de errores de stock y sobreventas. Aumento de la eficiencia en la planificación de la producción.

Comerciales: Disminución del tiempo de respuesta a las solicitudes de cotización. Mejora de la imagen de marca y la percepción del cliente.

Estratégicos: Capacidad para captar nuevos segmentos de clientes a través del canal digital. Acceso a métricas sobre los productos más demandados para la toma de decisiones.

Estimación de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: --

Fecha de término: 18 de diciembre de 2025 (Duración estimada de 15 semanas)

H.	Autoridad del Proyecto

## Autorización

El proyecto es autorizado por la Gerencia General de JKM CONFECCIONES mediante la firma del Acta de Constitución del Proyecto.

Líder de Proyecto (asignado por el equipo de desarrollo).

Comité de Seguimiento (Dirección): Estará conformado por el Líder del Proyecto y un representante de la Gerencia de JKM CONFECCIONES, quienes se reunirán periódicamente para monitorear el avance y tomar decisiones estratégicas.

## Gerente del proyecto

Nombre: Erick Michel Saldivar Saldivar. Responsable de coordinación general, gestión de tiempos y recursos, comunicación con el cliente y motivación del equipo.

I.	Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1.  Erick Michel Saldivar Saldivar – Líder de Proyecto

2.  Gianfranco Stiven Aguirre Calcina – Desarrollador Front-End

3.  Patrick Anthony Calderon Huamantupa – Desarrollador Back-end

4.  Jhadira Jazmin Coa Palo – Analista

5.  Fidel Quispesivana Huamani – Analista

6.  Abelardo Gregory Quiñones Sencca – Desarrollador Front-End

7.  Miguel Angel Salas Salazar - Analista

8.  Andrehe Epifanio Apaza Achata – Analista

9.  Geanfranco Dennis Vilca Salazar – Desarrollador Back-end

10. Antony Pedro Vilcazan Sillo – Desarrollador Back-end

J.	Aprobación

El presente documento autoriza formalmente el inicio del proyecto descrito y asigna al Gerente de Proyecto la autoridad para utilizar los recursos definidos en el plan.

H.	Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |